Metryczka zamówienia koncepcji wdrożenia 
Międzynarodowego Szlaku im. Jana Pawła II

	Przedmiot zamówienia
	Opracowanie koncepcji wdrożenia międzynarodowego szlaku kulturowo-turystycznego łączącego Rzeczpospolitą Polską oraz Republikę Włoską, obejmującego miejsca związane z życiem, działalnością duszpasterską, naukową, dyplomatyczną i pielgrzymkową św. Jana Pawła II.

	Cel główny
	Opracowanie spójnej koncepcji międzynarodowego szlaku kulturowo-turystycznego wykorzystującego dziedzictwo związane z Janem Pawłem II w celu rozwoju i promocji turystyki religijnej oraz kulturowej, a także wzmocnienia współpracy międzynarodowej.

	Okres realizacji
	7 lipca 2026 r. – 30 listopada 2026 r.

	Termin zakończenia zadania
	30 listopada 2026 r

	Zamawiający
	Ministerstwo Sportu i Turystyki

	Charakter projektu
	Projekt strategiczny, koncepcyjny, międzynarodowy i długofalowy

	Obszar realizacji
	Polska, Włochy oraz kraje rekomendowane do przebiegu szlaku (m.in. Czechy, Austria, Słowacja).

	Główne rezultaty zadania
	· opracowanie kompleksowej koncepcji wdrożenia międzynarodowego szlaku kulturowo-turystycznego „Międzynarodowy Szlak im. Jana Pawła II”, obejmującej: przebieg szlaku i mapę tras, wykaz i weryfikację miejsc związanych ze św. Janem Pawłem II, analizę istniejących szlaków, model zarządzania i współpracy międzynarodowej, system i regulamin certyfikacji, identyfikację wizualną oraz rekomendacje wdrożeniowe i infrastrukturalne;
· przygotowanie publikacji zwartej (min. 80 stron, wersja Word i PDF) zawierającej kompleksową koncepcję szlaku;
· opracowanie szczegółowej mapy przebiegu szlaku oraz listy zweryfikowanych miejsc wraz z ich opisem i uzasadnieniem historycznym;
· przeprowadzenie analizy istniejących szlaków kulturowych i pielgrzymkowych oraz określenie możliwości ich powiązania z nowym szlakiem;
· opracowanie modelu zarządzania szlakiem oraz zasad współpracy międzynarodowej partnerów;
· przygotowanie projektu identyfikacji wizualnej szlaku, obejmującego m.in. logotyp, oznakowanie oraz elementy informacji wizualnej;
· opracowanie systemu certyfikacji miejsc wchodzących w skład szlaku wraz z regulaminem certyfikacji;
· przygotowanie rekomendacji dotyczących wdrożenia szlaku oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i informacyjnej;
· przygotowanie prezentacji multimedialnej (minimum 20 slajdów) przedstawiającej najważniejsze założenia i wyniki opracowanej koncepcji.

	Forma przekazu
	Wersja elektroniczna (Word i PDF) oraz prezentacja PowerPoint.

	Koordynator projektu
	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

	Jednostki realizujące
	· Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
· Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
· Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
· Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
· [bookmark: _GoBack]Jednostki zagraniczne (Włochy-Mediolan, Słowacja-Nitra) ?

	Kwota na realizację zadania
	207 378,00 złotych



